## Sayfa1
Canlıya geçişten önce bitirilmesi gereken işler
Sorumlu | Yapılacak İş | İş Tipi | Notlar
Işık Özkaya | İlk aşamada MiP üzerindeki rol tanımlamalarını yapmak üzere excel file doldurulacak. Bu dosya Nuevo'ya iletilecek
Nuevo | Rol tanımlamalarına uygun sistemsel değişikliği Işık Bey'in excel dosyasına uygun şekilde işleyecek. | Bug
Nuevo | Talep açarken marmara bölge müdürü seçildiğinde farklı kişiler geliyor. Farklı müdürlük geliyor. Marmara gölge müdürü olarak tanımlı olan kişinin gelmesi lazım. İlgili bölge ve marka müdürü gelmesi lazım. | Bug
Nuevo | Süreç PY Uzmanı üzerindeyken dosyaları silebilmeli. | Geliştirme
Nuevo | Teknik danışman Dekorasyon Projesi Tamamlandı esnasında Üretime Aldır opsiyonu var ama revizyon yok. Revizyona İlet butonu eklenmesi lazım. Revizyon'a ilet bir önceki adıma gönderecek. Aşağıdaki alanda P.Y Uzmanı tekrar Teknik Danışmana atabilir olması lazım. https://prnt.sc/o4d5g7 | Geliştirme
Canlıya geçişten sonra bitirilmesi gereken işler
Sorumlu | Yapılacak İş | İş Tipi | Notlar
Kasım Talip Topuz | Stant ve Tavan aydınlatma yatırımı süreci -Rölöve grafik sürecine yönlendir statüsündeyken iki buton olacak. Standart akış butonu kalacak. Yanına, "Üretime Al" butonu eklenip aradaki süreçlerin atlanması sağlanacak. Tabela Totem Epop yatırımı iş akış süreci -Rölöve grafik sürecine yönlendir statüsündeyken iki buton olacak. Standart akış butonu kalacak. Yanına, "Üretime Al" butonu eklenip aradaki süreçlerin atlanması sağlanacak. İnşaat Tadilat Süreci -Rölöve grafik sürecine yönlendir statüsündeyken iki buton olacak. Standart akış butonu kalacak. Yanına, "Üretime Al" butonu eklenip aradaki süreçlerin atlanması sağlanacak. Özel Aydınlatma Yatırımı -Rölöve grafik sürecine yönlendir statüsündeyken iki buton olacak. Standart akış butonu kalacak. Yanına, "Üretime Al" butonu eklenip aradaki süreçlerin atlanması sağlanacak. Kısmı Mağaza Tadilatı ve Masraf iş akış sürecinde bir değişiklik yok.
Nuevo | Taşeron ekleme yapılamıyor. Taşeron ekleme ekranında hata alınıyor(Hata görseli, http://prntscr.com/o47dus, Talip tarafından gönderildi). Taşeron eklerken mail adresi, Satıcı kodu girilecek field yok. Taşeron düzenleme ekranlarında da aynı durumlar düzeltilmeli. | Bug/Geliştirme | Hali hazırda çalışılan taşeronlar sisteme kayıtlı.
Ümit Kümbül | Bayii bilgilerinin olduğu ekranda bayii'nin gsm numarası zorunlu hale getirilebilir mi? Bu numaraları sistemlerimizde tutmamızın bir sakıncası var mı HUKUK departmanına sorulacak.
Ümit Kümbül | İletişim ve GSM bilgileri ekranına girişlerin numerik olması ve 10 haneli olması şartı eklenecek.(5__) ___ __ __ formatı olabilir. | Bug
Nuevo | Power admin kullanıcı rollerini, tiplerini vb. alanları değiştirme kurgusu çalışmıyor. | Bug/Geliştirme
Işık Özkaya | Talep Yönetimi ana ekranında gelen talepler, yapılan talepler, tüm iş talepleri sekmeleri rollere göre düzgün çalışıyor görünüyor. Denenecek. | Bug
Nuevo | Talep yönetimi ana ekranında sekme otomatik seçili gelmeli. Nuevo ilgilenecek. | Geliştirme
Nuevo | Tüm dosyaları tek seferde indirebilecek şekilde geliştirme yapabilmeli. | Bug
Nuevo | Upload edilen dosya sayısı 2 satırı geçerse altta eklenen dosyalar görünmüyor. Görsel yükleme alanı genişletilmeli. | Bug
Nuevo | Taşeron'un "Fatura Sürecinde" statusünde "İlave SAS No" alanı olması gerekiyor. Bir önceki eklenen SAS No'nun yanına yeni bir alan ile İlave SAS no gösterilecek. | Geliştirme
Nuevo | Raporlar->Yatırım Raporu kısmı çalışmıyor. Eski MİP'te çalışır durumdaydı. | Bug
Nuevo | Gri alandaki Bölge-şehir-ilçe zorunlu gelecekti. Şuanda şehir dolu geliyor. Diğerleri boş geliyor. Acaba veritabanında ajansın bu bilgileri boş olarak mı kayıtlı? Bölge değiştirilebilir olacak ama şehir ve ilçe seçilebilir olmayacak. | Bug
Ümit Kümbül | Zincir mağaza ve ana bayii şubeleri açıldığında yeni sisteme geliyor mu(OT kodu gelmeli)
Ümit Kümbül | Lokal Pazarlama süreçleri ve rolleri incelenecek, Nuevo ile birlikte eforlandırılacak.
Kasım Talip Topuz | Rapor ve Fatura süreçleri dokümente edilecek. Eski sistemle karşılaştırma yapılacak. Yeni sistemde çalışmayan raporlama bölümleri iletilecek.
Nuevo | Müdür alt talepleri tek tek onaylayabilmeli. Toplu onay kalmalı! | Bug
Nuevo | Talip'ten gelecek dummy kullanıcı istekleri geçiş sürecinde Nuevo tarafından yaratılarak desteklenecek. | Destek
Nuevo | P.Y Uzmanı aşamasında statu "Dekorasyon Projesi Tamamlandı" statusunde "Üretime Aldır" butonuna basıldığında hem bir sonraki sürece hem de mail olarak ekstradan "Satış Alan Yöneticisi" yani Satış kişisine otomatik mail gönderilecek. | Bug
Nuevo | Fatura onaylama sürecinde SAS Numaraları kayboluyor. Düzeltilecek | Bug
Nuevo | Mimari Danışman Net Hak Ediş sürecinde Tahmini tutarı değiştirebilmeli. | Geliştirme
Nuevo | Gelen İş Talepleri arasında arama yapılırken filtre alanında yer alan "İş Açıklaması" kısmına ihtiyaç yok. Onun yerine "Yatırım Kodu" alanı eklenecek. Var olan açıklamalar combo box oalrak drop down'dan seçilip filtrelenebilecek. Bu yapılırken alttaki tablo alanına yani gelen iş taleplerinde listelenen işlerin arasında gelen alanlarda da bu bilgiyi görsel iyi olur. Direkt alt işlere baktığında ne işi olduğunu görebilecekler. Alt işlerde talep açan ismi kalkacak yatırım kodunun ismi gelecek. Örn. Ana talepte talep açan ismi kalacak, alt talepte ilgili iş tanımı yazacak. | Geliştirme
Nuevo | Şifre yenileme ekranındaki uyarı metninin başlığında "Hata" yazıyor. "Şifre Yenileme" yapalım başlığı | Bug
Nuevo | Taşeron'un fatura ekranında tutar'ı güncelle dediğinde daha önce güncellenmiş alan görünmüyor. Daha önce 8.000'di. 10.000 yaptık ama bu alanda güncelle dediğimizde hala 8.000 görünüyor. | Bug
Nuevo | Alt seçenekler'e bakılırken her seçeneğin yanında drop down vardı. O nereye gitti? O tekrar geri gelmesi lazım ve her sorumlunun alt işindeki butonların adları ne ise drop downdaki seçenekler onlar olacak. | Bug